## Untitled sheet
Primary Column | Start Date | End Date
Ενοιολογικός σχεδιασμός | 2024-03-16 | 2024-06-01
ERD | 2024-03-16 | 2024-05-20
Schema | 2024-05-21 | 2024-05-31
Frontend | 2024-03-15 | 2024-05-24
Αρχικη προσέγγιση με static html και css | 2024-03-15 | 2024-03-31
Εισαγωγή του template engine express handlebars | 2024-05-15 | 2024-05-24
Browser javascript | 2024-05-20 | 2024-05-24
Backend | 2024-05-15 | 2024-05-26
Βάση δεδομένων | 2024-05-15 | 2024-05-24
Υλοποίηση με sqlite | 2024-05-15 | 2024-05-21
Υλοποίηση με sqlite-async | 2024-05-21 | 2024-05-24
Απαραίτητα queries για τα controllers | 2024-05-21 | 2024-05-24
express.js | 2024-05-15 | 2024-05-26
model | 2024-05-15 | 2024-05-24
controllers | 2024-05-20 | 2024-05-26
login-register-controller | 2024-05-17 | 2024-05-21
general-controller for every other function | 2024-05-17 | 2024-05-26
Testing, σχολιασμός και βελτιστοποίηση κώδικα | 2024-05-25 | 2024-05-26
Δημιουργία αναφοράς και παρουσίασης | 2024-05-25 | 2024-05-26